Итоговый отчет о реализации проекта

«Школа общественных экспертов для территориальных общественных советов городского округа Тольятти»

Настоящий проект реализуется в развитие регионального проекта «На связи с Губернатором» и направлен на подготовку к проведению общественной экспертной оценки лидеров общественного мнения, избранных в районные общественные советы городского округа Тольятти.

В рамках реализации проекта «Школа общественных экспертов для территориальных общественных советов городского округа Тольятти» за период по 30.03.2014г. была проведена следующая работа.

1. Подготовлено и издано информационно-методическое пособие «Школа общественных экспертов для общественных советов".

Пособие издано тиражом 110 экз.

Пособие содержит материалы в помощь общественным экспертам, позволяющие облегчить и систематизировать их самостоятельную работу по организации и проведению общественной экспертной оценки различных видов документов и процессов.

Новизна института общественной экспертизы для российской действительности обусловила необходимость детального рассмотрения в указанном пособии многих теоретических и практических вопросов. В частности, в пособии раскрываются следующие темы.

В первом разделе показана общественно-политическая и экономическая  актуальность внедрения общественной экспертизы в России, ее роль в административной реформе и в обеспечении внешней и внутренней безопасности и устойчивого развития России. Раздел подготовлен с учетом выступлений Президента РФ, Концепции административной реформы в РФ, бюджетной стратегии России, Доклада Совета Федерации о состоянии законодательства в Российской Федерации за 2007 год (параграф «Оценка регулирующего воздействия законодательства: постановка задачи»), Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах местного самоуправления", материалов российской экспертной конференции "Гражданский Форум: год спустя. Что дальше?", и др.

Также в пособии раскрыты основы законотворческого процесса и правовые основы общественной экспертизы. Приводятся примеры законодательного регулирования вопросов общественной экспертной деятельности в законах "Об общественной палате Российской Федерации" от 04.04.2005г. № 32-ФЗ и "Об общественной палате Самарской области" от 11.02.2008г. № 8-ГД.

Методическая часть пособия разработана с использованием материалов, представленных экспертной комиссией Общественного Совета при Самарской Губернской Думе. В методической части сформулированы цель и задачи общественной экспертизы, ее принципы, предмет, объект. Приводится понимание того, кто может являться участником общественной экспертной оценки, какие существуют виды  общественной экспертизы по сферам общественных отношений.

Значительное внимание уделяется методологии общественной экспертной работы, т.е. системе определенных приемов, правил, рекомендаций по изучению конкретных объектов, явлений, предметов, фактов. В данном разделе характеризуются и детально раскрываются такие экспертные методы, как диалектический метод, группа общенаучных и социологических методов, экономические методы экспертной оценки, метод структурного анализа, метод мотивационного анализа и иные методы экспертизы. Методология выстроена с учетом российской и зарубежной экспертной практики. При разработке настоящего раздела учитывались наработки International Program Evaluation Network (профессиональное  объединение - Международная сеть "Оценка программ ") и Института оценки программ и политик (г.Москва).

Далее в пособии раскрыты особенности общественной экспертизы в различных сферах. При подготовке настоящего раздела использовались Руководство по проведению стратегической экологической оценки, подготовленное при поддержке программы SEPS,  материалы курса по вопросам гендерной политики, разработанного Институтом дополнительного образования Московского Государственного Университета,  рекомендации по бюджетному анализу Центра "Стратегия" (г.С.-Петербург), материалы фонда «ИНДЕМ» «Коррупциогенность правовых норм», Методика проведения общественной экспертной оценки процесса стратегического развития муниципальных образований» (г.Тольятти, 2006г.) и другие материалы и информация.

Регламентирована процедура проведения общественной экспертизы,  установлены требования к экспертному заключению.

Таким образом, настоящее пособие содержит исчерпывающий перечень информационных и методических материалов, позволяющий общественным экспертам проводить результативную работу, направленную на совершенствование муниципальной и государственной политики и законодательной базы.

2. Проведено обучение членов территориальных (районных) общественных советов районов городского округа Тольятти.

В проекте предусматривалось проведение теоретического обучения для всех трех районных советов в течение 2 дней по 8 часов в день. Проведенные переговоры с руководителями районных советов показали, что, в силу занятости членов общественных советов по основному месту работы, более оптимальным способом проведения обучения являются семинары в большем количестве, но с меньшей продолжительностью каждого занятия, проводимые в вечернее время и в отдельности для каждого районного совета. Поэтому для каждого районного общественного совета было проведено по четыре занятия (по 4 часа каждое) с рассмотрением следующих тем:

Занятие № 1. Основы правотворческого процесса в Российской Федерации и Самарской области.

Занятие № 2. Методы общественной экспертизы.

Занятие № 3. Содержание общественной экспертизы; процедура проведения общественной экспертизы; документирование процесса общественной экспертизы, подготовка экспертного заключения; особенности оценки социальной и экономической эффективности целевых программ.

Занятие № 4. Общественная экспертиза в бюджетном процессе; особенности общественной экспертизы в сфере экологии; особенности общественной экспертизы в социальной и культурной сферах; особенности гендерной экспертизы; особенности антикоррупционной экспертизы.

Члены территориальных общественных советов получили сертификаты о прохождении обучения в «Школе общественных экспертов.

В силу различных объективных (личных) обстоятельств часть членов территориальных общественных советов не смогла пройти обучение в установленные сроки. Для них в апреле-мае 2014г. проведены дополнительные занятия по аналогичной тематике.

3. Члены территориальных общественных советов приняли участие в подготовке приоритетных общественно значимых проектов по темам, актуальным для городского сообщества.

Для выработки предложений по тематике предлагаемых к разработке проектов 19.11.2013г. был проведен «круглый стол». В «круглом столе», кроме членов территориальных общественных советов, участвовали также депутаты Думы городского округа Тольятти, представители учебных заведений среднего и высшего уровня, некоммерческих организаций города Тольятти.

Озвученные в ходе «круглого стола» проблемы, испытывающие наибольшее общественное внимание и требующие разработки с учетом существующей правовой базы, возможностей бюджетного финансирования и привлечения немуниципальных ресурсов, а также предложения по решению этих проблем сложились в несколько общественно значимых проектов.

К разработке проектов подключились представители некоммерческих организаций – члены Общественного совета при Думе городского округа Тольятти и  депутаты Думы (члены «команды Губернатора»).

Информационно-методическое сопровождение разработки проектов выполняли кураторы:

- Т.В.Макарова – руководитель комиссии по общественной экспертизе Общественного совета при Самарской Губернской Думе;

- В.Б.Иглин – член комиссии по общественной экспертизе Общественного совета при Самарской Губернской Думе.

По инициативе членов общественных советов, разработанный перечень проектов был представлен депутатам Думы и утвержден решением постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти от 14.01.2014 № 37. Таким образом, инициатива членов общественных советов нашла поддержку депутатов Думы.

В число разрабатываемых приоритетных проектов вошли:

1. Проект «Дорога в школу», направленный на создание комфортных условий пребывания на территории образовательных учреждений городского округа Тольятти (и приближенных к ним), формирование позитивного образа места жительства тольяттинцев,  объединение ресурсов жителей и организаций для развития указанных территорий, формирование экологического мышления и образа жизни у жителей микрорайонов, создание экологически благоприятной среды в микрорайоне (в том числе за счет привлечения организаций, занимающихся ландшафтным дизайном), и др. Организует разработку проекта Сафронова Ирина Ивановна - член общественного совета Центрального района. Одним из способов реализации данного проекта является конкурсный отбор эскизных идей по развитию  и эстетическому насыщению территории школ и прилегающих к ним. Реализация данного проекта в пилотном варианте будет осуществлена в течение 2014-2015гг. на территории 21-го квартала Автозаводского района, центральный объект – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 93.

2. Проект «Здоровый человек – здоровый город», направленный на формирование потребности в здоровьесбережении у жителей города (независимо от возраста), потребности в экологической безопасности в аспекте сохранения здоровья,  а также на внедрение в городское сообщество привычек и традиций здорового образа жизни, и др.	Организует разработку проекта Анисимов Артем Николаевич – член общественного совета Комсомольского района. В рамках разработки данного проекта проведены встречи с наиболее активными общественными, муниципальными и коммерческими организациями города. Проект начинает реализовываться с осени 2014 года. Его кульминацией станет ежегодный городской форум «Здоровый Тольятти», а в течение года будут проходить просветительские, информационные и спортивно-массовые мероприятия, объединенные единой тематикой здоровья в различных его аспектах.

3. Проект «Культурный капитал Тольятти», направленный на формирование культурных традиций и эстетической среды города, формирование идеологии и практики использования «знаковых» мест города, укрепление интернациональных связей, расширение границ межнационального и международного взаимодействия, уникального этнокультурного облика Тольятти, развитие событийного туризма, формирование «музейного квартала», и др. Организует разработку проекта Ланкова Наталья Михайловна – член общественного совета Центрального района. Проект представлен на городском ежегодном культурном мероприятии «Музейный пикник», где получил одобрение городского сообщества и экспертов. Разработчики смогли достичь договоренности о выделении средств на реализацию начальной части этого проекта, причем средства получены как из частных, так и из бюджетных источников.

4. Проект «Активное поколение», направленный на обеспечение эффективного взаимодействия между поколениями, обеспечение возможности просвещения и обучения людей пожилого возраста, формирование «дворовых советов», реализацию механизмов «социального лифта» для лиц, заканчивающих свою трудовую деятельность, и др. Организует разработку проекта Взенконская Клавдия Ивановна, член общественного совета Автозаводского района. К реализации проекта подключаются органы территориального общественного самоуправления (работа с населением на местах), благотворительные организации (привлечение средств), библиотеки города (организация доступа в сеть Интернет и обучение навыкам работы на компьютере), и отдельные лица.

5. Проект «Статус тольяттинца», направленный на укрепление статусных позиций работников бюджетной сферы городского округа Тольятти, формирование социальных стандартов в образовательной и культурной сферах, формирование и закрепление местных традиций, и др. Организует разработку проекта Родионов Александр Геннадиевич, член общественного совета Автозаводского района. В рамках проекта будет исполнена так называемся «Галерея «Лица Тольятти» (лучший врач, лучший педагог и т.д.), конкурс на лучшую городскую некоммерческую организацию, разрабатываются меры поощрения жителей города, достигших лучших результатов в профессиональной и общественной деятельности, и др.

6. Проект «Дети Тольятти», направленный на развитие межведомственного и межсекторного взаимодействия в  образовании и воспитании детей в условиях мультикультурного городского сообщества, на поддержку и развитие инклюзивного образования, на формирование ценностных ориентаций подрастающего поколения, на просвещение и воспитание родителей, поддержку традиционных семейных и культурных ценностей,  и др.	Организует разработку проекта Матуняк Наталья Анатольевна - член общественного совета Автозаводского района. Запущен в работу конкурс «Лучший педагог – организатор детского движения». Совместно с Городским Родительским Собранием подготовлен городской Фестиваль семейного творчества (проведен  1 июня). Проведен фестиваль национальных культур (при активном участии члена Общественного совета Автозаводского района, депутата А.Г.Родионова и члена Общественного совета Центрального района, депутата Е.П.Сакеева). Разработано и будет реализовано, начиная с осени 2014 года, тематическое направление данного проекта – Детский центр межнациональной дружбы, ориентированное на просвещение и поддержку традиций многонационального города в детских коллективах.

7. Проект «Молодежный стратегический совет», направленный на формирование городских интеллектуально-творческих площадок, предназначенных для объединения творческого потенциала молодежи и вовлечения ее в процесс выработки креативных идей по развитию города, и др. Организует разработку проекта Родионов Александр Геннадиевич, член общественного совета Автозаводского района. В рамках реализации проекта каждую среду проходят обучающие креативные семинары по различным вопросам цивилизационного и урбанистического развития.

Концепции проектов были представлены на секции «Социальное проектирование как технология общественного участия в управлении городом» 12-го традиционного Форума некоммерческих организаций, состоявшегося в городском округе Тольятти 19 марта 2014г., где получили общественную поддержку.

Мероприятия по реализации перечисленных проектов (в необходимой части)  будут рекомендованы к включению в муниципальные программы на 2015 год и последующий период времени по соответствующим направлениям социально-экономического развития городского округа Тольятти.

Таким образом, по состоянию на 01.06.2014г. работа по реализации проекта завершена.

Члены территориальных общественных советов, созданных в городском округе Тольятти по инициативе Губернатора Самарской области, получили знания в области правового регулирования деятельности органов местного самоуправления, навыки самостоятельной экспертной работы и генерирования предложений по совершенствованию муниципальной социальной и экономической политики. Разработаны и запущены в исполнение общественно значимые социальные проекты. Это способствует  повышению степени учета прав и интересов проживающих в городском округе Тольятти граждан, и обеспечению профессионального диалога между городским сообществом (в лице членов советов) и органами местного самоуправления, что в конечном итоге направлено на полноценную реализацию инициатив Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина.