| Учебное общественное экспертное заключение подготовлено в рамках проекта «Социальное проектирование и общественная экспертиза социальных проектов, как эффективный механизм повышения социальной стабильности государства и общества» (Самарская область, 2014-2015гг.) |  |
| --- | --- |
| Объект общественного экспертного заключения | Ведомственная целевая Программы «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011-2013гг.» и долгосрочная целевая Программы «Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)» |
| Ф.и.о. участника проекта, подготовившего заключение | Богданов Александр Михайлович |

Изучив программу, считаю, что цели и задачи программы в целом соответствуют потребностям сегодняшнего дня. По экспертной оценке Общественного совета, совместная работа некоммерческих организаций и библиотек осуществляется на хорошем уровне.

Отмечаю следующее.

Для городской общественности особый интерес представляет задача № 3: «Повышение эффективности функционирования, расширение спектра услуг муниципальных библиотек, в том числе культурно-просветительских, через взаимодействие с творческими организациями».  Обращаем внимание, что повышение эффективности функционирования должно быть достигнуто именно через взаимодействие с творческими организациями. Однако, далее в тексте программы (Перечень целевых индикаторов и Перечень мероприятий) данная задача сформулирована уже несколько иначе, а именно: «Повышение эффективности функционирования, расширение спектра услуг муниципальных библиотек, в том числе культурно-просветительских».  Такое упущение показывает, что совместная работа с НКО в программе имеет не основной, а факультативный характер. Данный вывод подтверждается тем, что в программе поименно обозначены только Рериховские чтения, посвященные 50-летию первого полета человека в космос с приглашением  космонавтов совместно с ОО «Дом Рерихов города Тольятти» (2011 год) и литературный форум «Автор настоящей книги» совместно с Тольяттинской писательской организацией (2012 год). Тематика остальных 30-ти мероприятий и партнеры из числа НКО не обозначены (в программе применена формулировка «Проведение (…) выставок и просветительских мероприятий с участием тольяттинских художников и писателей на базе муниципальных библиотек (поименный перечень библиотек указан, а организаций - нет), а также проведение (…) культурно-просветительских мероприятий с участием молодежи, ветеранов и инвалидов (также указан перечень библиотек, но не участвующих в мероприятиях некоммерческих организаций). В информации о реализации программы в 2011 году также нет сведений о проведенных мероприятиях.

Считаем, что планирование выполнения данной задачи и, соответственно, эффект от совместной работы муниципалитета и НКО мог бы быть более высоким, если бы мероприятия планировались заблаговременно, а об их проведении широко информировалось городское сообщество.

Факультативный характер сотрудничества с НКО в реализации данной задачи подтверждается также следующим:

1) показатель эффективности ее выполнения только один, и это – «число посещений муниципальных библиотек, в том числе массовых мероприятий (тыс.чел.)».

2) В разделе VI («Социально-экономические последствия реализации Программы») указано, что «Увеличится количество просветительских мероприятий на базе муниципальных библиотек, проведенных совместно с творческими организациями (ежегодно на 30 мероприятий)» (примечание - в первоначальной редакции программы увеличение планировалось на 15 мероприятий ежегодно).

Однако в мероприятиях (таблица в разделе IV, строка 17 – в редакции постановления мэрии от 26.10.2011 г.№3300-п/1) указано «проведение ежегодно 16 выставок и просветительских мероприятий, а также проведение ежегодно 14 культурно-просветительских мероприятий с участием молодежи, ветеранов и инвалидов», то есть без ежегодного увеличения  количества мероприятий (правильно было бы указать так: в 2011г. – 30 (16+14), в 2012г. – 60 (30+30), в 2013 г. – 90 (60+30).

Если программа называется «Поддержка и совершенствование деятельности (…) творческих организаций (…)», логично было бы ожидать, что соответствующая задача будет включена в перечень задач программы. Однако такой задачи нет. Из этого опять-таки возникает предположение о факультативном характере работы мэрии с НКО.

В программу включен перечень творческих лиц и организаций, которым предоставлено право безвозмездного пользования муниципальными помещениями (58 творческих лиц, 11 организаций). Из числа организаций, в программе указаны:

1) тольяттинский филиал регионального центра немецкой культуры «Надежда»,

2) тольяттинская писательская организация,

3) тольяттинское отделение «Самарская областная писательская организация»;

4) общественная организация «Дом Рерихов города Тольятти»,

5) центр казачьей культуры «Ставрополь – город Святого Креста»,

6) общественная организация «Совет женщин Автозаводского района г. Тольятти»,

7) тольяттинское местное отделение Общероссийской общественной Организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»,

8) Автозаводская местная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,

9) АНО «Клуб ветеранов и инвалидов «Иволга»,

10) общественная организация «Альянс Франсез Тольятти»,

11) частное учреждение культуры «Волжская картинная галерея»,

12) АНО культурно-досуговый центр «Отрада».

С учетом того, что 58 вышеуказанных художников относятся к трем общественным организациям (Союз художников России, Творческий союз художников России и Творческий союз художников «Солярис»), получается, что в рамках программы оказывается поддержка 15 НКО.

Необходимость муниципальной поддержки этих организаций не вызывает сомнений. В то же время, это не все НКО, с которыми сотрудничают библиотеки. Считаем, что в программу должны быть включены не только те организации, которые получили в безвозмездное пользование муниципальные помещения, но и все те организации, которые реально взаимодействуют с муниципальными организациями культуры.

Считаем, что программу нужно дополнить:

- включить в нее меры поощрения заведующих и других  работников библиотек, которые активно работают с населением, с целью повышения их заинтересованности в реализации программы;

- предусмотреть меры, направленные на развитие творческой конкурентной среды между библиотеками (в том числе между их территориальными филиалами), что позволит мэрии более эффективно использовать творческий потенциал сотрудников, а самим библиотекам позволит стать действительно очагами культуры в городских кварталах и микрорайонах.  В числе этих мер возможно создание тематических библиотек (библиотеки национальных культур, библиотеки современного естествознания и др. тематических библиотек);

- предусмотреть взаимодействие между муниципальными библиотеками и библиотеками, имеющимися у некоммерческих организаций. В частности, предлагаем разместить на сайте департамента культуры информацию об отраслевых библиотеках, находящихся в собственности некоммерческих организаций;

- разработать мероприятия по активному информированию жителей  (ПР-сопровождению) о возможностях, предоставляемых территориальными филиалами библиотек, и проводимых ими мероприятиях. Мы считаем, что такая деятельность в настоящее время ведется на недостаточном уровне.  В качестве одной из мер,  предлагаем изучить возможность массового смс-информирования жителей о проводимых библиотеками мероприятиях при информационной поддержке городских операторов сотовой связи.

Касательно программы «Культура Тольятти»:

1.

Ведомственная целевая программа «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.» утверждена постановлением мэрии № 3039-п/1 от 29.10.2010 г.  Тем не менее, в программе «Культура в современных условиях», принятой через 4 месяца постановлением от 25 февраля 2011 г. N 524-п/1, сохраняется задача № 3 «Создать условия для модернизации материально-технической базы и пополнения книжных фондов муниципальных библиотек». Такое дублирование задач представляется нецелесообразным.

2.

Исходя из нулевого объема финансирования задачи № 1 (Создать условия для отдыха и досуга горожан в парках и скверах городского округа), горожанам еще долго не придется отдыхать в благоустроенных парках.

3.

В описательной части программы упоминаются мероприятия, не конкретизированные далее нигде. Вот только один пример: раздел III, п.3.11 – «Проведение стационарных и выездных акций, в том числе в новых кварталах Автозаводского района, с использованием летнего переносного павильона и двух оборудованных библиобусов», но мероприятия по закупке библиобусов, закупка или изготовление павильона отсутствуют в таблице мероприятий, финансирование также не заложено.

4.

Исходя из нулевого объема финансирования мероприятия «Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения  мероприятий по месту жительства» (задача № 1), горожанам не следовало ждать массовых городских праздников в 2011 году. Предлагается либо пересмотреть мероприятия, исключив из их числа заведомо невыполнимое и не финансируемое мероприятие, или предусмотреть его финансирование (хотя бы в разрезе юбилея города Тольятти в 2012г. и последующего ежегодного празднования Дней города)

5.

Не совсем ясно, как в мероприятия по решению задачи № 5 «Обеспечить укрепление материально-технической базы образовательных учреждений культуры и искусства в соответствии с современными требованиями» попала «Поддержка талантливых и профориентированных детей». Правда, также с нулевым финансированием.

6.

Исходя из нулевого объема финансирования задачи 6 «Создать условия для возрождения, сохранения и развития народных традиций многонационального города, поддержки творческих коллективов и декоративно-прикладного творчества», ожидать начала выполнения этой задачи приходится не ранее, чем в 2014 году. Сколько-нибудь существенное финансирование мероприятий начинается, согласно программе, не ранее 2014г. (за пределами текущего бюджетного периода). А до этого срока народные традиции поддерживаться не будут.

7.

В программе справедливо указывается, что «экономическая эффективность Программы не может быть целиком выражена в конкретных цифрах, поскольку они и сам результат культуры имеют так называемый отложенный социальный эффект».

Тем не менее, необходимо разработать и включить в программу методы оценки, которые позволили бы объективно установить:

- насколько социально-ориентированным, динамичным является развитие сферы культуры городского округа Тольятти (раздел VII, п.1);

- насколько повысилось качество и увеличилось разнообразие услуг в сфере культуры и искусства (раздел VII, п.2);

- как были организованы работы по созданию многофункционального культурного центра - Центра народного творчества, специализированного учреждения - музейного комплекса с депозитарием и планетарием (раздел VII, п.3);

- сформирован ли позитивный образ Тольятти, повышена ли его привлекательность (раздел VII, п.5).

- увеличен ли доступ населения к информации и культурным ценностям (раздел VII, п.8);

- с каким результатом поддерживались творческие коллективы, инновационные социокультурные проекты (раздел VII, п.10).

Предложения:

1. Рекомендовать  департаменту культуры мэрии внести изменения в программу, а именно:

1.1. Разработать подробный план мероприятий по выполнению задачи № 3 с поименным указанием участвующих некоммерческих организаций, разместить в интернет-ресурсах (портал мэрии, сайт Думы).

1.2. Дополнить показатели эффективности реализации задачи № 3 показателем «число некоммерческих организаций, участвующих в реализации мероприятий программы»;

1.3. Предусмотреть меры, направленные на развитие творческой конкурентной среды между библиотеками (в том числе между их территориальными филиалами), на поощрение заведующих и других  работников библиотек с целью повышения их заинтересованности в реализации программы (в частности, учредить конкурс «Народная библиотека»);

1.4. Предусмотреть меры, направленные на создание тематических библиотек на базе территориальных филиалов муниципальных библиотек;

1.5. Предусмотреть меры по взаимодействию между муниципальными библиотеками и библиотеками некоммерческих организаций, разместить на сайте департамента культуры информацию об отраслевых библиотеках, находящихся в собственности некоммерческих организаций;

1.6. Разработать мероприятия по активному информированию жителей  о возможностях, предоставляемых территориальными филиалами библиотек, и проводимых ими мероприятиях (в частности, изучить возможность массового смс-информирования жителей о проводимых библиотеками мероприятиях при информационной поддержке городских операторов сотовой связи).

- __________________________________________________