| Учебное общественное экспертное заключение подготовлено в рамках проекта «Социальное проектирование и общественная экспертиза социальных проектов, как эффективный механизм повышения социальной стабильности государства и общества» (Самарская область, 2014-2015гг.) |  |
| --- | --- |
| Объект общественного экспертного заключения | Муниципальная программа «Культура Тольятти (2014-2018гг.)» |
| Ф.и.о. участника проекта, подготовившего заключение | Юсупова Валентина Алексеевна |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Введение. Источники информации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Список сокращений. |  |  |
| Цель и задачи оценки. |  |  |
| Информация о МП. |  |  |
| Структура оценки. |  |  |
| Объем работы. |  |  |
| Методы и инструменты для сбора данных о программе |  |  |
| 2. Анализ содержания программы. Характеристика процесса разработки и реализации МП. |  |  |
| Цели, задачи и результаты МП. Сроки ее реализации. Финансирование МП и его соответствие задачам Перечень мероприятий, ожидаемых социально-экономических последствий задачам и объему финансирования 3. Анализ опроса руководителей |  |  |
| 4. Выводы и рекомендации. |  |  |

1. ВВЕДЕНИЕ.

Настоящий отчет является результатом проведения Оценки социальной эффективности муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)» (далее – МП ).

Источники информации: Источником информации послужило  содержание самой программы, ее анализ, опрос (выборочный) руководителей учреждений культуры и искусства, интервью с ведущими специалистами департамента культуры, отвечающими за реализацию МП

На основании данных оценки сделаны основные выводы и рекомендации.

Список сокращений

В настоящей программе приняты следующие сокращения:

- МП- муниципальная программа «Культура Тольятти (2014-2018гг.)»

- МУКИ- муниципальные учреждения культуры и искусства Тольятти

-МТБ-материально-техническая база

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ.

Цель – оценить социальную эффективность, реальность выполнения МП;

Задачи:

1) Оценить успешность выполнения МП на территории г.о. Тольятти;

2) Определить пути совершенствования МП.

ИНФОРМАЦИЯ О МП

Постановлением мэрии г.о.Тольятти от 30.09.2013г. №2988-п/1 утверждена муниципальная программа «Культура Тольятти (2014-2018гг.)». Затем ежегодно в нее вносятся изменения, последнее Постановлением мэрии от 02.03.2015г. №695-п/1 «в связи с необходимостью уточнения объемов финансового обеспечения мероприятий МП»

Заказчиком программы в паспорте указаны департаменты культуры, градостроительной деятельности, городского хозяйства. Координатор, разработчик-департамент культуры мэрии. Исполнители не указаны, «главный распорядитель бюджетных средств» - департамент культуры

Цель Программы: создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни г.о.Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан.

Задачи Программы:

-обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями ….и предоставление субсидий данным учреждениям

- обеспечить укрепление МТБ МУКИ

- создать условия для повышения привлекательности услуг

- совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

-создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования

-обеспечить доступность культурных благ

-создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры для организации отдыха граждан

Сроки реализации МП: 2014-18гг.

Источник финансирования - городской бюджет, областной бюджет, внебюджетные поступления Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации программы 16 813 тыс. руб.

МП включает разделы:

-Паспорт МП

1.Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами

2. Цели и задачи МП

3.Перечень мероприятий МП

4.Показатели (индикаторы)МП

5.Обоснование ресурсного обеспечения МП

6.Механизм реализации МП.

7.Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации МП

- Приложение №1 «Перечень мероприятий и финансирование затрат»

Ожидаемые конечные результаты реализации ПМТ: семь количественных показателей

Ежегодно о выполнении программы создается отчет, на основании отчетов МУКИ

СТРУКТУРА ОЦЕНКИ.

При проведении исследования была использована описательно-сравнительная и не экспериментальная структура оценки, поскольку основной ее задачей было определить, выполняются ли запланированные цели и задачи ПМТ, реалистичность выполнения и что можно оптимизировать в будущем.

ОБЪЕМ РАБОТЫ.

Были определены следующие основные вопросы, на которые требовалось получить ответ в результате оценки:

- Относительно организационного механизма МП:

- Какова эффективность механизма управления МП;

- Насколько обоснованным является выбор мероприятий  МП;

- Соответствуют ли мероприятия МП ее целям и задачам;

- Способствуют ли мероприятия достижению запланированных результатов;

- Какие именно элементы МП требуют совершенствования

6.Какие препятствия мешают развитию МП;

- Относительно финансового механизма МП:

7.Насколько эффективно распределение и использование бюджетных средств, выделенных на МП;

8.Возможны ли иные способы распределения средств между мероприятиями МП;

Эксперты определили, что при проведении оценки будет целесообразно использовать такие источники информации, как:

1) официальные документы: текст программы и отчет о ее исполнении;

2) мнения руководителей МУКИ, ответственных по факту за выполнение программы.

2. Анализ содержания программы.

Характеристика процесса разработки и реализации МП.

Цели, задачи и результаты МП. Сроки ее реализации.

Финансирование МП и его соответствие задачам

Полученная информация разбивалась на два основных блока, требовавших различных способов анализа.

а) количественные данные, в отношении которых подсчитывалось их процентное отношение ко всему массиву;

б) качественные данные, из числа которых выделялись две подгруппы: суждения (более двух раз) руководителей и суждения эксперта, являющегося руководителем МУК и одним из исполнителей МП.

Кроме того, проведен контент-анализ программы и промежуточного отчета о ее исполнении за 2014 год.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МП.

МП имеет следующий цикл своего жизнидействия, который повторяется из года в год на протяжении всего периода реализации. С определенным допуском такой цикл характерен и для любой другой муниципальной программы. Эксперты считают, что несрабатывание хотя бы одного из звеньев этого цикла своим неизбежным следствием будет иметь неполучение планируемого конечного результата и недостижение тех целей, которые ставились при утверждении программы.

Этот цикл таков:

|  |  | мониторинг МП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | контроль за исполнением МП |  |  |  |
| Разработка и утверждение МП в целом, пакета мероприятий и финансовых затрат | Размещение информации о МП и ее мероприятиях | Подготовка мероприятий МП на текущий год | Проведение мероприятий МП в текущем году | Подготовка программных отчетов МУКИ: финансовых (о выполнении расходов) и организационных (о выполнении мероприятий) | Разработка, утверждение отчета по МП за год | Корректировка МП на следующий год, внесение изменений | Утверждение Изменений Постановлением мэрии |

Результаты анализа ситуации, опроса показывают, что итоги программы за текущий год с участниками и исполнителями не рассматриваются, информация не публикуется

Ограниченное вовлечение СМИ в процесс исполнения МП не позволяет  получить должных результатов исполнения МП.

Рекомендация:

Необходимо, чтобы сотрудники, непосредственно задействованные в реализации МП, принимали активное участие в разработке (доработке) МП, ее финансовой составляющей на следующий год, в так же в  мониторинге выполнения.

Следует развивать взаимодействие между  разработчиками и головными исполнителями Программы и контролирующими органами через глубокое и постоянное привлечение специалистов мэрии к реализации МП (через участие в проведении мониторинга, деятельности по взаимодействию с общественностью, СМИ и т.п.).

Цели, задачи и результаты МП. Сроки ее реализации.

Цели и задачи соответствуют результатам. Однако задачи 6,7 «обеспечить доступность культурных благ,-создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры для организации отдыха граждан» не отражены четко в разделе «Ожидаемые последствия».

Обеспеченность доступности культурных благ (задача 6) отражена лишь в разделе «Ожидаемые последствия …» показателем «выполнение строительной документации для строительства (когда не указывается??) многофункционального центра «Центр народного творчества». В «перечне мероприятий» (приложение1) строительство Центра не указано.

Задача 7 «расширение инфраструктуры…» в «Перечне мероприятий» стоит как «обустройство зон развлечений в парках» в 2017-18гг.

Задача 2 «укрепление МТБ» будет решаться по программе только в 2018г.

МП и ее задачи рассчитаны на развитие всей отрасли, а значит всех учреждений. Однако в МП нет мероприятий учреждений: ДЦ «Русич», детская художественная школа имени Марка Шагала, Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова».

Срок реализации программы указан 5 лет. Следует полагать, что за этот срок должны быть достигнуты поставленные цели и реализованы задачи. Однако способ формулирования цели и задач таков, что по завершении срока действия программа не должна привести к конечному результату, а должна представлять процесс формирования указанных условий.

В полном объеме решается лишь задача 1(3 четверти средств) - «обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями …и предоставление субсидий данным учреждениям» в соответствии с распределение финансов

Выводы: цель должна быть более конкретной; задачи четко отражаться во всех разделах МП, необходимо включить в мероприятия реализации МП вышеуказанные учреждения.

Финансирование МП и его соответствие задачам

Финансирование МП – 4040259,4 тыс. руб.:

-бюджет городского округа 3465381,9 тыс. руб.

-областной бюджет 558777,5 тыс. руб.

-внебюджетные источники 16100,0 тыс. руб.

Большая часть финансирования из бюджета , финансы из областного бюджета составляют 14%, из внебюджетных источников 0,4%

В  2014 - 2017 гг. поступление внебюджетных средств не предусмотрено.

3087229,0 тыс. руб. (80%) заложенных средств в МП направлено на выполнение учреждениями муниципального задания, включая фонд оплаты труда, который в текущих расходах учреждения составляет до 70%. Напрашивается вывод, что МП направлена на поддержку текущей деятельности учреждений, а на развитие (укрепление МТБ, ремонт, строительство новых зданий, пополнение музейных и библиотечных фондов, обновление сценических костюмов, аппаратуры и т.д. - задачи 2-7) всего 20%.

Большая часть финансирования мероприятий задач развития стоит на 2017-18 гг., хотя в первоначальном варианте (2013г.) был наоборот оптимистический вариант, в первые три года - 2/3 финансирования.

Вывод: Корректировка в финансовую часть МП, в «Перечень мероприятий и финансовые затраты» вносятся ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на текущий год.

Вывод: Ежегодное изменение финансовой составляющей МП делает процесс ее реализации не устойчивым, реалистичность выполнения задач, направленных на развитие отрасли, снижается.

Малоактивное привлечение средств из других уровней бюджетов или источников.

3.Анализ опроса руководителей

Каждый из опрошенных руководителей участвовал в подготовке программы, знает о ее существовании, в какой-либо степени удовлетворен содержанием МП, характером исполнения ее мероприятий, финансированием мероприятий и эффективностью исполнения ПМТ (т.е. степенью достижения цели, поставленной в ПМТ).

Большая часть руководителей подавали свои предложения с частичным финансовым обоснование (на ремонт), вошли не все предложения, финансирование по каким-то мероприятиям завышено, другим занижено, распределение финансов по годам, в основном на 17-18гг. не служит ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ оптимистического прогноза по выполнению МП.

Результаты, указанные в МП, и ожидания от реализации в ответах «совпадают частично или не совпадают»

Были и такие ответы «Добрый день! МАУ КДК "Тольятти" находится в стадии ликвидации.  Предложений в МП "Культура Тольятти 2014-2018гг" не направляли. С программой знакомы. Мероприятия не включены никакие.»

4.  Выводы и рекомендации.

В результате оценки можно сделать следующие основные выводы:

- Положительным элементом программы является разнообразие ее направлений и наработанные традиции, крупные культурные проекты, и ряд других.

- Организационный механизм имеет выраженные пробелы. Явный недостаток внимания испытывают такие его элементы, как мониторинг исполнения МП (но не в виде сбора регулярных статистических отчетов), распространение информации о мероприятиях ПМТ.

- Не выражено (можно сказать, отсутствует) стратегическое видение перспектив развития программы. По мнению эксперта МП является не программой в полном смысле этого слова, а бюджетной заявкой, планом текущей работы с элементами фантазий «мы хотели бы»

- Мероприятия программы не всегда находятся в явной связи с ее целями и задачами и не всегда способствуют достижению поставленных результатов. Четко не указаны исполнители.

- Отсутствует механизм, позволяющий определить, насколько верно определены приоритеты и насколько успешно они реализуются.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

по нашему мнению, необходимо:

- разработать механизмы мониторинга и информационного сопровождения программы;

- разработать более демократичный механизм управления МП;

- следует развивать взаимодействие между  разработчиками и головными исполнителями Программы и контролирующими органами (через участие в проведении мониторинга, деятельности по взаимодействию с общественностью, СМИ и т.п.)

- разработать схему ПР-сопровождения МП, систему информирования населения о Программе.

- практиковать общественные слушания перед утверждением программы и перед утверждением отчета о ее исполнении

- исключить механизм, позволяющий нерациональную схему распределения средств по годам, мероприятиям  программы.

- Увеличить количество средств, направленных на достижение задач развития (2-7)

- следует скорректировать принципы распределения средств внутри программы;

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

Механизм реализации Программы требует пересмотра.